## Tabelle1
Aufgabe | KW 44 (31.10-03.11.22) | KW 45 (07.11-13.11.22) | KW 46 (14.11-20.11.22) | KW 47 (21.11-27.11.22) | KW 48 (28.11-04.12.22) | KW 49 (05.12-11.12.22) | KW 50 (12.12-18.12.22) | KW 51 (19.12-25.12.22) | KW 52 (26.12-01.01.23) | KW 01 (02.01-08.01.23) | KW 02 (09.01-15.01.23) | KW 03 (14.01-22.01.23) | KW 04 (23.12-29.01.23) | KW 05 (30.01-05.02.23) | KW 06 (06.02-12.02.23) | KW 07 (13.01-19.02.23) | KW 08 (20.02-26.02.23)
Expose Abgabe (31.11.22)
Domänenmodell
Zielherarchie/Plattform festlegen
Festlegung der Arbeitsweise/Tools
Spezifikation PoC
Projektplan
Auditpräsentation
Audit 1 (14.11.22)
Rapid Prototype- Durchführung
Rapid Prototype- Auswertung
Anforderungen an finalen Prototyp
Risikoanalyse
Auditpräsentation
Audit 2 (12.12.22)
Codeinspektion des PoC
Selektion von Teilen des 3D-Modells
Pathfinding in Three.js
Modellierung der Anwendungslogik
Algorithmus der Pfadgenerierung raussuchen
Auditpräsentation
Audit 3 (16.01.23)
Funktionaler Prototyp (Zuammenführung der Codes)
Optimierung der Darstellung der 3D-Karte
Implemenierung der Interface Elemente
Auswertung der gestellten Anforderung
Wissenschaftliches Poster
Arbeitsmatrix
Auditpräsentation
Audit 4 (27.02.23)
Legende |  | Unbearbeitet
In Bearbeitung
Fertig gestellt
Iteration

## Figma
Aufgabe | KW 44 | KW 45 | KW 46 | KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | KW 51 | KW 52 | KW 01 | KW 02 | KW 03 | KW 04 | KW 05 | KW 06 | KW 07 | KW 08
Expose Abgabe (31.11.22)
Domänenmodell
Zielherarchie/Plattform festlegen
Festlegung der Arbeitsweise/Tools
Spezifikation PoC
Projektplan
Auditpräsentation
Audit 1 (14.11.22)
Rapid Prototype- Durchführung
Rapid Prototype- Auswertung
Anforderungen an finalen Prototyp
Risikoanalyse
Auditpräsentation
Audit 2 (12.12.22)
Codeinspektion des PoC
Selektion von Teilen des 3D-Modells
Pathfinding in Three.js
Modellierung der Anwendungslogik
Algorithmus der Pfadgenerierung raussuchen
Auditpräsentation
Audit 3 (16.01.23)
Funktionaler Prototyp (Zuammenführung der Codes)
Optimierung der Darstellung der 3D-Karte
Implemenierung der Interface Elemente
Auswertung der gestellten Anforderung
Wissenschaftliches Poster
Arbeitsmatrix
Auditpräsentation
Audit 4 (27.02.23)
Legende |  | Unbearbeitet
In Bearbeitung
Fertig gestellt
Iteration