## Tabelle1
Success | Breake Point
Einfache Verbindung mit Unity | GitHub Problems
Funktion im Web | Probleme bei der 3D umsetzung
Performance Probleme
Responsive Probleme
Firebase Probleme
Success | Breake Point
Schnelles aufsetzten | Probleme bei der 3D Umsetzung | schnelles Aufsetzen ist KEIN Kriterium mehr,
Keine Installation Probleme | Performance Probleme
Responsive auf allen Bildschirm Größen | Responsive Probleme
Firebase Probleme
Success | Breake Point
App Prototyp für iOS & Android | Probleme bei der 3D Umsetzung
Responsive Probleme

## Kriterien PoC
Flutter Proof of Concept |  |  | Die Exit-Kriterien müssen bis zum 2.Audit bei allen Teammitgliedern eintreten um als erfüllt zu gelten |  | Three.JS Proof of Concept |  |  |  |  | Unity Proof of Concept
.
Kriterium | Fail-Kriterium | Exit-Kriterium | Fallback-Kriterium | Auswertung | Kriterium | Fail-Kriterium | Exit-Kriterium | Fallback-Kriterium | Auswertung | Kriterium | Fail-Kriterium | Exit-Kriterium | Fallback-Kriterium | Auswertung
Einrichten der Entwicklungsumgebung | Einrichtung kann nicht bei allen Teammitgliedern bis zum 22.11.23 abgeschlossen werden | Die Einrichtung verläuft bei allen Teammitgliedern unproblematisch | Ausweichen auf den zweiten Proof of Concept mit Three.JS | Die Entwicklungsumgebung konnte eingerichtet werden. Es traten jedoch bei unterschiedlichen Teammitgliedern unterschiedliche Probleme auf. | Einrichten der Entwicklungsumgebung | Einrichtung kann nicht bei allen Teammitgliedern bis zum 22.11.23 abgeschlossen werden | Die Einrichtung verläuft bei allen Teammitgliedern unproblematisch | Ausweichen auf den dritten Proof of Concept mit Unity | Die Einrichtung war bei Allen schnell und Problemlos. Für das Ausführen wurde zusätzlich in Visual Studio Code das Plugin "Live Server" genutzt | Einrichten der Entwicklungsumgebung | Einrichtung kann nicht bei allen Teammitgliedern bis zum 22.11.23 abgeschlossen werden | Die Einrichtung verläuft bei allen Teammitgliedern unproblematisch | Projektansatz gescheitert
Anwendung im Web ausführbar (Chrome) | Anwendung kann nicht in einem Browser ausgeführt werden | Anwendung kann in einem Browser ausgeführt werden | Ausweichen auf den zweiten Proof of Concept mit Three.JS | Nach der Einrichtung ließ sich das Basic-Project direkt problemlos kompilieren. | Anwendung im Web ausführbar (Chrome) | Anwendung kann nicht in einem Browser ausgeführt werden | Anwendung kann in einem Browser ausgeführt werden | Ausweichen auf den dritten Proof of Concept mit Unity | Hat mit dem Plugin problemlos geklappt. | Die Anwendung ist auf einem Android Device ausführbar | Die Anwendung ist nicht auf einem Andrid Device ausführbar | Die Anwendung ist auf einem Android Device ausführbar | Projektansatz gescheitert
Ein 3D Objekt lässt sich einfügen | Es lässt sich kein 3D Objekt rendern | Es lässt sich ein 3D Objekt rendern | Ausweichen auf den zweiten Proof of Concept mit Three.JS | Der Import der benötigten Packages war erst nach vielen Versuchen erfolgreich. Die Packages sind zusätzlich alle noch in einer frühen Entwicklungsphase. | Ein 3D Objekt lässt sich einfügen | Es lässt sich kein 3D Objekt rendern | Es lässt sich ein 3D Objekt rendern | Ausweichen auf den dritten Proof of Concept mit Unity | THREE.js stellt den Obj loader zur Verfügung. Die genaue Funktionalität ist einsehbar. | Ein 3D Objekt lässt sich einfügen | Es lässt sich kein 3D Objekt rendern | Es lässt sich ein 3D Objekt rendern | Projektansatz gescheitert
Eine Kamera lässt sich bewegen | Die Kamera kann nicht gezielt kontrolliert/ bewegt werden | Die Kamera kann kontrolliert/ bewegt werden | Ausweichen auf den zweiten Proof of Concept mit Three.JS | Nach Import des 3D Objekts ist eine Kamera vorhanden, bzw. lässt sich bewegen, jedoch ohne eigene Implementierung. Nicht direkt nachvollziehbar. | Eine Kamera lässt sich bewegen | Die Kamera kann nicht gezielt kontrolliert/ bewegt werden | Die Kamera kann kontrolliert/ bewegt werden | Ausweichen auf den dritten Proof of Concept mit Unity | THREE.js stellt OrbitControls zur Verfügung. Die genaue Funktionalität ist einsehbar. | Eine Kamera lässt sich bewegen | Die Kamera kann nicht gezielt kontrolliert/ bewegt werden | Die Kamera kann kontrolliert/ bewegt werden | Projektansatz gescheitert
Das Arbeiten mit Flutter hatte ein angemessenes Tempo | Die Arbeit mit Flutter hat zu starken zeitlichen Einbußen geführt | Bei der Arbeit mit Flutter konnte der PoC mit angemessenem Aufwand durchgeführt werden. | Ausweichen auf den zweiten Proof of Concept mit Three.JS | Das Implementieren der 3D-Funktionalität war mit einem hohen zeitaufwand verbunden. Zudem gab es nur wenig Dokumentation und Erklärungsmaterial. | Das Arbeiten mit Three.JS hatte ein angemessenes Tempo | Die Arbeit mit Three.JS hat zu starken zeitlichen Einbußen geführt | Bei der Arbeit mit Three.JS konnten PoC's mit angemessenem Aufwand durchgeführt werden. | Ausweichen auf den dritten Proof of Concept mit Unity | Der zeitliche Aufwand war angemessen (wenige Stunden). | Das Arbeiten mit Unity hatte ein angemessenes Tempo | Die Arbeit mit Flutter hat zu starken zeitlichen Einbußen geführt | Bei der Arbeit mit Flutter konnte der PoC mit angemessenem Aufwand durchgeführt werden. | Projektansatz gescheitert
Die Anwendung ist auf einem IOS Device ausführbar | Die Anwendung ist nicht auf einem IOS Device ausführbar | Die Anwendung ist auf einem IOS Device ausführbar | Die Unterstützung des Devices ist vorerst nicht mehr im Projektumfang | Das Testen für Apple-Geräte ist nur auf Mac-OS Geräten möglich.
Die Anwendung ist auf einem Android Device ausführbar | Die Anwendung ist nicht auf einem Andrid Device ausführbar | Die Anwendung ist auf einem Android Device ausführbar | Die Unterstützung des Devices ist vorerst nicht mehr im Projektumfang | Der Android Studio Emulator konnte die App ausführen, allerdings nicht bei allen Teammitgliedern. | 0
Eine Kamera lässt sich auf allen getesteten Devices bewegen | Die Kamera kann nicht auf allen getesteten Devices kontrolliert/ bewegt werden | Die Kamera kann auf allen getesteten Devices kontrolliert/ bewegt werden | Ausweichen auf den zweiten Proof of Concept mit Three.JS | Nach Import des 3D Objekts ist eine Kamera vorhanden, bzw. lässt sich bewegen, jedoch ohne eigene Implementierung. Nicht direkt nachvollziehbar.