## Tabelle1
| KW 44 (31.10-03.11.22) | KW 45 (07.11-13.11.22) | KW 46 (14.11-20.11.22) | KW 47 (21.11-27.11.22) | KW 48 (28.11-04.12.22) | KW 49 (05.12-11.12.22) | KW 50 (12.12-18.12.22) | KW 51 (19.12-25.12.22) | KW 52 (26.12-01.01.23) | KW 01 (31.10-03.11.22) | KW 02 (31.10-03.11.22) | KW 03 (31.10-03.11.22) | KW 04 (31.10-03.11.22) | KW 05 (31.10-03.11.22) | KW 06 (31.10-03.11.22) | KW 07 (31.10-03.11.22) | KW 08 (31.10-03.11.22)
Expose Abgabe (31.11.22)
Domänenmodell
Zielherarchie/Plattform festlegen
Festlegung der Arbeitsweise/Tools
Spezifikation PoC
Projektplan
Auditpräsentation
Audit 1 (14.11.22)
Proof of Concept- Durchführung
Risikoanalyse
Proof of Concept- Auswertung
Auditpräsentation
Audit 2 (12.12.22)
Artefakt
Artefakt
Artefakt
Artefakt
Audit 3 (16.01.23)
Artefakt
Artefakt
Artefakt
Artefakt
Audit 4 (27.02.23)